## P.O
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COBERTA
Local: Rua Celestina da Silva, Benedita Monteiro - Ecoporanga-ES Contrato: 1057753-06/875302 Data: Abril/2023 |  |  |  | Referencial de preços: SINAPI e DER Edificações
Data base: FEVEREIRO/2023
Encargos sociais desonerados: 86,69% (hora) 48,87% (mês)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | BDI: |  |  | 30%
117100.21
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR UNIT. COM BDI (R$) | VALOR ITEM (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA
1.1.1 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL 01 |  |  |  |  | 0
2 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 |  |  | PLACA DE OBRA
2.1.1 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | COMP. | 1 | BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES) | m² | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | COMP. | 2 | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA 14.50M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES) | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL 02 |  |  |  |  | 0
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 |  |  | ESCAVAÇÕES
3.1.1 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 |  |  | REATERRO E COMPACTAÇÃO
3.2.1 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL 03 |  |  |  |  | 0
4 |  |  | ESTRUTURAS
4.1 |  |  | INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
4.1.1 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | SINAPI | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | SINAPI | 98228 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | SINAPI | 94103 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.5 | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.6 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.7 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.8 | SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.9 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 |  |  | SUPERESTRUTURA (PILARES)
4.2.1 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | SINAPI | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | SINAPI | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.7 | SINAPI | 89458 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.8 | SINAPI | 79482 | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO | m³ | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.9 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | m3Xkm | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 |  |  | LAJES PRÉ-MOLDADAS ( BANHEIROS)
4.3.1 | SINAPI | 74202/001 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL 04 |  |  |  |  | 0
5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
5.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1.1 | COMP. | 3 | ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10 FUROS 10X20X20CM, ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA TRAÇO 1:0,5:8, ESP. DAS JUNTAS 12MM E ESP. DAS PAREDES S/REVESTIMENTO, 10CM (BLOCO COMPRADO NA FÁBRICA, POSTO OBRA) | m² | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | COMP. | 4 | ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10 FUROS 10X20X20CM, ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA TRAÇO 1:0,5:8, JUNTAS 12MM E ESPESSURA DAS PAREDES, S/REVESTIMENTO, 20CM (BLOCO COMPRADO FÁBRICA,POSTO OBRA) | m² | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | SINAPI | 95465 | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL 05 |  |  |  |  | 0
6 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
6.1 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS (M2), ALUMÍNIO.
6.1.1 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | m² | 6.3 | 636,74 | 827.76 | 5214.89
|  |  | SUTOTAL 06 |  |  |  |  | 5214.89
7 |  |  | COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA
7.1 |  |  | TELHADO
7.1.1 | COMP. | A | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA PILARES, COMPOSTA DE CANTONEIRAS 1.1/2'' X 1/4'' ASTM A36 E 1'' X 1/8'' ASTM A36, INCLUSIVE CHAPA DE AÇO GROSSA, CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO DA ESTRUTURA E IÇAMENTO | un | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2 | COMP. | B | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ENGRADAMENTO, COMPOSTA POR TERÇAS DE PERFIL "U" ENRIJECIDO 150X60X20X2MM, INCLUSIVE IÇAMENTO | kg | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3 | COMP. | C | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TESOURAS, COMPOSTA DE PERFIL METÁLICO "U" 200X50X3,8MM E CANTONEIRA 1'' X 1/8'' ASTM A36, INCLUSIVE IÇAMENTO | un | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4 | COMP. | D | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONTRAVENTAMENTO, COMPOSTO DE BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 Ø8,0MM - 5/16'' | kg | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.5 | COMP. | 5 | FORN E ASSENT DE TELHAS DE LIGA DE ALUMÍNIO E ZINCO (GALVALUME), ONDULADA, ESP. MÍNIMA 0.43MM, ALT. MÍNIMA DE ONDA 17MM, SOBREP. LATERAL DE UMA ONDA E LONGIT. 200MM C/ MÍNIMO DE 3 APOIOS, ASSENT. C/ UTILIZ. DE FITAS ANTI-CORROSIVA | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL 07 |  |  |  |  | 0
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
8.1.1 | SINAPI | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2 | SINAPI | 74066/002 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA. | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL 08 |  |  |  |  | 0
9 |  |  | TETOS E FORROS
9.1 |  |  | REBAIXAMENTOS
9.1.1 | SINAPI | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 11.74 | 76,59 | 99.57 | 1168.95
|  |  | SUBTOTAL 09 |  |  |  |  | 1168.95
10 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES
10.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | SINAPI | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | SINAPI | 87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL 10 |  |  |  |  | 0
11 |  |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
11.1 |  |  | CONTRAPISO
11.1.1 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.2 | SINAPI | 87765 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 |  |  | PISO DA QUADRA
11.2.1 | COMP. | 6 | PISO QUADRA POLIESP. FCK=25MPA, ESP.=10 CM, ARMADO C/ TELA Q138, CONCRET CAMADA ÚNICA BOMBEÁVEL C/ BRITA N. 1, ACAB. SUP. C/ ROTOALISADOR, JUNTAS C/ CORTE SERRA DIAMANT. PREENCH. C/ MASTIQUE, BASE 5CM SOLO BRITA 30% E RESINA ENDUR | m² | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2 | SINAPI | 102504 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 225.72 | 8,97 | 11.66 | 2631.9
11.2.3 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 556.71 | 19,14 | 24.88 | 13850.94
11.3 |  |  | PISO BANHEIROS
11.3.1 | SINAPI | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 |  |  | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
11.4.1 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL 11 |  |  |  |  | 16482.84
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
12.1 |  |  | ENTRADA DE ÁGUA
12.1.1 | SINAPI | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | und | 1 | 282,15 | 366.8 | 366.8
12.1.2 | SINAPI | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | und | 1 | 143,63 | 186.72 | 186.72
12.2 |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC
12.2.1 | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 26.39 | 24,72 | 32.14 | 848.17
12.2.2 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 1.99 | 21,62 | 28.11 | 55.94
12.3 |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA - ACESSÓRIOS
12.3.1 | SINAPI | 89503 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 2 | 26,95 | 35.04 | 70.08
12.3.2 | SINAPI | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 4 | 44,80 | 58.24 | 232.96
12.3.3 | SINAPI | 94672 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/004 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | und | 3 | 10,09 | 13.12 | 39.36
12.3.4 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 3 | 8,36 | 10.87 | 32.61
12.3.5 | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 9 | 15,34 | 19.94 | 179.46
12.3.6 | SINAPI | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | und | 2 | 54,05 | 70.27 | 140.54
12.3.7 | SINAPI | 89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 2 | 11,71 | 15.22 | 30.44
12.3.8 | SINAPI | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 3 | 7,28 | 9.46 | 28.38
12.3.9 | SINAPI | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 3 | 25,28 | 32.86 | 98.58
12.3.10 | SINAPI | 89575 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 4 | 12,74 | 16.56 | 66.24
12.3.11 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/004, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 6 | 6,13 | 7.97 | 47.82
12.3.12 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 3 | 14,04 | 18.25 | 54.75
12.4 |  |  | REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
12.4.1 | SINAPI | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12.4.2 | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12.4.3 | SINAPI | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12.4.4 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 0 | 0 | 0 | 0
12.4.5 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 0 | 0 | 0 | 0
12.4.6 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 0 | 0 | 0 | 0
12.4.7 | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 0 | 0 | 0 | 0
12.4.8 | COMP. | 7 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | und | 0 | 48.84 | 0 | 0
12.4.9 | SINAPI | 89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | und | 0 | 0 | 0 | 0
12.4.10 | SINAPI | 94677 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | und | 0 | 0 | 0 | 0
12.4.11 | SINAPI | 89504 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 0 | 0 | 0 | 0
12.4.12 | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 0 | 0 | 0 | 0
12.5 |  |  | CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS
12.5.1 | COMP. | 8 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 3 | 71.03 | 92.34 | 277.02
12.5.2 | SINAPI | 94796 | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/004 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | und | 1 | 42,09 | 54.72 | 54.72
|  |  | SUBTOTAL 12 |  |  |  |  | 2810.59
13 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 |  |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES
13.1.1 | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 234.6 | 11,62 | 15.11 | 3544.81
13.2 |  |  | FIOS E CABOS
13.2.1 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 89.1 | 2,74 | 3.56 | 317.2
13.2.2 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 187 | 3,93 | 5.11 | 955.57
13.2.3 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 166.7 | 6,02 | 7.83 | 1305.26
13.2.4 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 103.2 | 8,36 | 10.87 | 1121.78
13.2.5 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 2 | 14,87 | 19.33 | 38.66
13.3 |  |  | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO, TRINCO E FECHADURA
13.3.1 | SINAPI | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und. | 1 | 790,04 | 1027.05 | 1027.05
13.4 |  |  | QUADROS E CAIXAS (CONTINUAÇÃO)
13.4.1 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und. | 2 | 15,63 | 20.32 | 40.64
13.4.2 | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und. | 16 | 12,14 | 15.78 | 252.48
13.5 |  |  | DISJUNTORES
13.5.1 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und. | 2 | 10,88 | 14.14 | 28.28
13.5.2 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und. | 4 | 11,49 | 14.94 | 59.76
13.5.3 | COMP. | 9 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 16A A 25A, 30MA, 2 MÓDULOS | und. | 1 | 101.24 | 131.61 | 131.61
13.5.4 | SINAPI | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und. | 1 | 146,63 | 190.62 | 190.62
13.6 |  |  | PADRÃO DE ENTRADA
13.6.1 | COMP. | 10 | PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, BIFÁSICO, ENTRADA AÉREA, A 3 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 9001 ATÉ 15000W - 220/127V | und. |  | 0 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL 13 |  |  |  |  | 9013.72
14 |  |  | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
14.1 |  |  | LOUÇAS
14.1.1 | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 4 | 224,97 | 292.46 | 1169.84
14.1.2 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 4 | 458,93 | 596.61 | 2386.44
14.2 |  |  | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS
14.2.1 | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/004", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | und | 5 | 45,31 | 58.9 | 294.5
14.2.2 | SINAPI | 90371 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/004", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015 | und | 1 | 36,26 | 47.14 | 47.14
14.2.3 | SINAPI | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | und | 2 | 76,14 | 98.98 | 197.96
14.3 |  | 1704 | OUTROS APARELHOS
14.3.1 | COMP. | 11 | RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 500L, INCLUSIVE PEÇA DE MADEIRA 6X16CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE BÓIA | und | 1 | 731.66 | 951.16 | 951.16
|  |  | SUBTOTAL 14 |  |  |  |  | 5047.04
15 |  |  | APARELHOS ELÉTRICOS
15.1 |  |  | INTERRUPTORES E TOMADAS
15.1.1 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und. | 4 | 27,74 | 36.06 | 144.24
15.1.2 | SINAPI | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und. | 4 | 42,35 | 55.06 | 220.24
15.2 |  |  | LÂMPADAS
15.2.1 | SINAPI | 100919 | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | und. | 4 | 49,66 | 64.56 | 258.24
15.2.2 | SINAPI | 100923 | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | und. | 4 | 54,38 | 70.69 | 282.76
15.2.3 | SINAPI | 101666 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | und. | 16 | 369,86 | 480.82 | 7693.12
|  |  | SUBTOTAL 15 |  |  |  |  | 8598.6
16 |  |  | SPDA
16.1 |  |  | CAPTAÇÃO
16.1.1 | COMP. | 29 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 194.1 | 45.27 | 58.85 | 11422.79
16.1.2 | COMP. | 13 | FIXADOR UNIVERSAL LATÃO ESTANHADO P/ CABOS 16 A 70 MM2 REF. 5024, INCL. PARAFUSO SEXTAVADO M6X45MM, ARRUELA LISA 1/4", BUCHA Nº8, VEDAÇÃO DOS FUROS C/ POLIURETANO REF. 5905, MARCA DE REF. TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | UND | 147 | 52.41 | 68.13 | 10015.11
16.1.3 | COMP. | 27 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 24 | 20.81 | 27.05 | 649.2
16.2 |  |  | DESCIDAS
16.2.1 | COMP. | 14 | ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 1", INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO | m | 18 | 24.77 | 32.2 | 579.6
16.2.2 | SINAPI | 95781 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UND | 6 | 33,37 | 43.38 | 260.28
16.2.3 | COMP. | 15 | INSTALAÇÃO DE CONECTOR MEDICAO EM BRONZE C/ 4 PARAFUSOS TEL-560 | UND | 6 | 49.17 | 63.92 | 383.52
16.2.4 | COMP. | 16 | FIXADOR ÔMEGA EM LATÃO REF. 733, INCLUSIVE PARAFUSO FENDA DN 4,2X32MM, BUCHA NYLON DN 6MM E VEDAÇÃO DOS FUROS COM POLIURETANO REF. 5905, MARCA DE REF. TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | UND | 36 | 10.05 | 13.07 | 470.52
16.3 |  |  | ATERRAMENTO
16.3.1 | SINAPI | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 107.8 | 77,63 | 100.92 | 10879.18
16.3.2 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 15.9 | 73,30 | 95.29 | 1515.11
16.3.3 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 15.9 | 44,44 | 57.77 | 918.54
16.3.4 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 6 | 80,36 | 104.47 | 626.82
16.3.5 | COMP. | 17 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO 300 MM, REF TEL-552, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | UN | 6 | 76 | 98.8 | 592.8
16.3.6 | COMP. | 18 | TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO COM ESCOTILHA TEL 536, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | UND | 6 | 121.33 | 157.73 | 946.38
16.3.7 | COMP. | 19 | KIT COMPLETO PARA SOLDA EXOTÉRMICA (MOLDE HCL 5/8" REF: TEL905611 / CARTUCHO N° 115 REF: TEL 909115 / ALICATE Z 201 REF: TEL 998201), MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | UND | 6 | 39.57 | 51.44 | 308.64
|  |  | SUBTOTAL 16 |  |  |  |  | 39568.49
17 |  |  | PINTURA
17.1 |  |  | SOBRE PAREDES E FORROS
17.1.1 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 602.93 | 14,90 | 19.37 | 11678.75
|  |  | SUBTOTAL 17 |  |  |  |  | 11678.75
18 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
18.1 |  |  | MUROS E FECHAMENTOS
18.1.1 | COMP. | 28 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m² | 4.8 | 494.43 | 642.76 | 3085.25
18.1.2 | SINAPI | 100749 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 4.8 | 24,42 | 31.75 | 152.4
18.2 |  |  | QUADRA DE ESPORTES
18.2.1 | COMP. | 20 | TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO 3", COM RECUO, REMOVÍVEL, DIMENSÕES OFICIAIS 3X2M | und | 2 | 1742.27 | 2264.95 | 4529.9
18.2.2 | COMP. | 21 | REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO | und | 2 | 170.8 | 222.04 | 444.08
18.2.3 | COMP. | 25 | REDE PARA VOLEIBOL COM MALHA GROSSA, FAIXAS DE LONA SUPERIOR E INFERIOR | und | 1 | 197.29 | 256.48 | 256.48
18.2.4 | COMP. | 26 | CONJUNTO DE POSTE DE VOLEIBOL DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO 3"E PARTE MÓVEL DE 21/2", INCLUSIVE CARRETILHA, FURO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 31/2"E TAMPÃO DE FURO | cj | 1 | 1434.98 | 1865.47 | 1865.47
18.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
18.3.1 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.2 | COMP. | 22 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO | m | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL 18 |  | 0 |  |  | 10333.58
19 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
19.1 | SINAPI | 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 0 | 0 | 0 | 0
19.2 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 0 | 0 | 0 | 0
19.3 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M³ | 0 | 0 | 0 | 0
19.4 | COMP. | 23 | CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO ESP. 5CM, LASTRO CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO | und | 0 | 0 | 0 | 0
19.5 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL 19 |  |  |  |  | 0
20 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
20.1 | COMP. | 24 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | und | 1 | 5525.2 | 7182.76 | 7182.76
|  |  | SUBTOTAL 20 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | VALOR TOTAL DA PLANILHA |  |  | 117100.21
*OBS: Nos itens do referencial de preços SINAPI foram adicionados o BDI de 30%.
Responsável Técnico pelo Orçamento:
____________________________________________ Lucas de Oliveira Engenheiro Civil CREA-ES 46208/D

## M.C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COBERTA
Local: Rua Celestina da Silva, Benedita Monteiro - Ecoporanga-ES Contrato: 1057753-06/875302 Data: Abril/2023 |  |  |  | Referencial de preços: SINAPI e IOPES
Data base: FEVEREIRO/2023
Encargos sociais desonerados: 86,69% (hora) 48,87% (mês)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA
1.1.1 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
2 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 |  |  | PLACA DE OBRA
2.1.1 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
2.1.2 | COMP. | 1 | BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES) | m² | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
2.1.3 | COMP. | 2 | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA 14.50M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES) | m² | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 |  |  | ESCAVAÇÕES
3.1.1 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
3.1.2 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
3.2 |  |  | REATERRO E COMPACTAÇÃO
3.2.1 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
4 |  |  | ESTRUTURAS
4.1 |  |  | INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
4.1.1 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
4.1.2 | SINAPI | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
4.1.3 | SINAPI | 98228 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | m | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
4.1.4 | SINAPI | 94103 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m³ | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
4.1.5 | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
4.1.6 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
4.1.7 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
4.1.8 | SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
4.1.9 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
4.2 |  |  | SUPERESTRUTURA (PILARES)
4.2.1 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
4.2.2 | SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
4.2.3 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
4.2.4 | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
4.2.5 | SINAPI | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
4.2.6 | SINAPI | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
4.2.7 | SINAPI | 89458 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | m² | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
4.2.8 | SINAPI | 79482 | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO | m³ | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
4.2.9 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | m3Xkm | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
4.3 |  |  | LAJES PRÉ-MOLDADAS ( BANHEIROS)
4.3.1 | SINAPI | 74202/001 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
5.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1.1 | COMP. | 3 | ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10 FUROS 10X20X20CM, ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA TRAÇO 1:0,5:8, ESP. DAS JUNTAS 12MM E ESP. DAS PAREDES S/REVESTIMENTO, 10CM (BLOCO COMPRADO NA FÁBRICA, POSTO OBRA) | m² | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
5.1.2 | COMP. | 4 | ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10 FUROS 10X20X20CM, ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA TRAÇO 1:0,5:8, JUNTAS 12MM E ESPESSURA DAS PAREDES, S/REVESTIMENTO, 20CM (BLOCO COMPRADO FÁBRICA,POSTO OBRA) | m² | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
5.1.3 | SINAPI | 95465 | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA | m² | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
6 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
6.1 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS (M2), ALUMÍNIO.
6.1.1 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | m² | 6.3 | Portas dos banheiros: (2*(0,8*2,1))+(2*(0,7*2,10)) = 6,30 m2
7 |  |  | COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA
7.1 |  |  | TELHADO
7.1.1 | COMP. | A | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA PILARES, COMPOSTA DE CANTONEIRAS 1.1/2'' X 1/4'' ASTM A36 E 1'' X 1/8'' ASTM A36, INCLUSIVE CHAPA DE AÇO GROSSA, CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO DA ESTRUTURA E IÇAMENTO | un | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
7.1.2 | COMP. | B | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ENGRADAMENTO, COMPOSTA POR TERÇAS DE PERFIL "U" ENRIJECIDO 150X60X20X2MM, INCLUSIVE IÇAMENTO | kg | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
7.1.3 | COMP. | C | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TESOURAS, COMPOSTA DE PERFIL METÁLICO "U" 200X50X3,8MM E CANTONEIRA 1'' X 1/8'' ASTM A36, INCLUSIVE IÇAMENTO | un | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
7.1.4 | COMP. | D | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONTRAVENTAMENTO, COMPOSTO DE BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 Ø8,0MM - 5/16'' | kg | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
7.1.5 | COMP. | 5 | FORN E ASSENT DE TELHAS DE LIGA DE ALUMÍNIO E ZINCO (GALVALUME), ONDULADA, ESP. MÍNIMA 0.43MM, ALT. MÍNIMA DE ONDA 17MM, SOBREP. LATERAL DE UMA ONDA E LONGIT. 200MM C/ MÍNIMO DE 3 APOIOS, ASSENT. C/ UTILIZ. DE FITAS ANTI-CORROSIVA | m² | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
8.1.1 | SINAPI | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
8.1.2 | SINAPI | 74066/002 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA. | m² | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
9 |  |  | TETOS E FORROS
9.1 |  |  | REBAIXAMENTOS
9.1.1 | SINAPI | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 11.74 | Banheiros Feminino e Masculino: 2,37 x 2 = 4,74 m2 Banheiros Fem. E Masc. PcD: 3.50 x 2 = 7 m2
10 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES
10.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
10.2 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
10.3 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
10.4 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
10.5 | SINAPI | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
10.6 | SINAPI | 87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
11 |  |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
11.1 |  |  | CONTRAPISO
11.1.1 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
11.1.2 | SINAPI | 87765 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
11.2 |  |  | PISO DA QUADRA
11.2.1 | COMP. | 6 | PISO QUADRA POLIESP. FCK=25MPA, ESP.=10 CM, ARMADO C/ TELA Q138, CONCRET CAMADA ÚNICA BOMBEÁVEL C/ BRITA N. 1, ACAB. SUP. C/ ROTOALISADOR, JUNTAS C/ CORTE SERRA DIAMANT. PREENCH. C/ MASTIQUE, BASE 5CM SOLO BRITA 30% E RESINA ENDUR | m² | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
11.2.2 | SINAPI | 41595 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | m | 225.72 | Faixas de Demarcação da quadra: 2x(5,46+5,46+4,62)+2x(28+15)+(2 x π x 3)+(2X18)+(4X9)+(2 x π x 1,8)= 219,24 m Faixa de Sinalização PcD (Símbolo): (0,959+0,270+0,930)*3 = 6,48 m
11.2.3 | SINAPI | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 556.71 | Área do Piso: (20,05*30,10)-(2,30*6,00)-(18,33*1,80) = 556,71 m2
11.3 |  |  | PISO BANHEIROS
11.3.1 | SINAPI | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | m² | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
11.4 |  |  | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
11.4.1 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | m | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
12.1 |  |  | ENTRADA DE ÁGUA
12.1.1 | SINAPI | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | und | 1 | 1
12.1.2 | SINAPI | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | und | 1 | 1
12.2 |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC
12.2.1 | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 26.39 | Conforme projeto hidráulico Executadas no contrato 098/2020: Banheiros: (0,60+0,60+0,60+0,60+0,60) = 3,00 m Remanescente= 29,39 - 3,00 = 26,39 m
12.2.2 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 1.99 | Conforme projeto hidráulico Executadas no contrato 098/2020: Banheiros: (1,60+1,60+1,60+1,60+1,60) = 8,00 m Remanescente= 10,01 - 8,00 = 1,99 m
12.3 |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA - ACESSÓRIOS
12.3.1 | SINAPI | 89503 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 2 | Conforme projeto hidráulico
12.3.2 | SINAPI | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 4 | Conforme projeto hidráulico
12.3.3 | SINAPI | 94672 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/004 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | und | 3 | Conforme projeto hidráulico
12.3.4 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 3 | Conforme projeto hidráulico
12.3.5 | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 9 | Conforme projeto hidráulico Executadas no contrato 098/2020: Banheiros: 5 unid. Remanescente= 14 - 5= 9 unidades
12.3.6 | SINAPI | 94787 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | und | 2 | Conforme projeto hidráulico
12.3.7 | SINAPI | 89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 2 | Conforme projeto hidráulico
12.3.8 | SINAPI | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 3 | Conforme projeto hidráulico
12.3.9 | SINAPI | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 3 | Conforme projeto hidráulico
12.3.10 | SINAPI | 89575 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 4 | Conforme projeto hidráulico
12.3.11 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/004, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 6 | Conforme projeto hidráulico Executadas no contrato 098/2020: Banheiros: 5 unid. Remanescente= 11 - 5= 6 unidades
12.3.12 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 3 | Conforme projeto hidráulico Executadas no contrato 098/2020: Banheiros: 5 unid. Remanescente= 8 - 5= 3 unidades
12.4 |  |  | REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
12.4.1 | SINAPI | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 0 | Considerando que o projeto licitado anteriomente não condiz com as condições do local de execução da obra, tendo em vista que foi utilizado um projeto de outra quadra (cont. 1039601-67/858741) para compor este projeto executivo. Portanto os serviços de drenagem pluvial foram decrescidos e estão contemplados na planilha complementar da administração.
12.4.2 | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 0 | Considerando que o projeto licitado anteriomente não condiz com as condições do local de execução da obra, tendo em vista que foi utilizado um projeto de outra quadra (cont. 1039601-67/858741) para compor este projeto executivo. Portanto os serviços de drenagem pluvial foram decrescidos e estão contemplados na planilha complementar da administração.
12.4.3 | SINAPI | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | m | 0 | Considerando que o projeto licitado anteriomente não condiz com as condições do local de execução da obra, tendo em vista que foi utilizado um projeto de outra quadra (cont. 1039601-67/858741) para compor este projeto executivo. Portanto os serviços de drenagem pluvial foram decrescidos e estão contemplados na planilha complementar da administração.
12.4.4 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 0 | Considerando que o projeto licitado anteriomente não condiz com as condições do local de execução da obra, tendo em vista que foi utilizado um projeto de outra quadra (cont. 1039601-67/858741) para compor este projeto executivo. Portanto os serviços de drenagem pluvial foram decrescidos e estão contemplados na planilha complementar da administração.
12.4.5 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 0 | Considerando que o projeto licitado anteriomente não condiz com as condições do local de execução da obra, tendo em vista que foi utilizado um projeto de outra quadra (cont. 1039601-67/858741) para compor este projeto executivo. Portanto os serviços de drenagem pluvial foram decrescidos e estão contemplados na planilha complementar da administração.
12.4.6 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 0 | Considerando que o projeto licitado anteriomente não condiz com as condições do local de execução da obra, tendo em vista que foi utilizado um projeto de outra quadra (cont. 1039601-67/858741) para compor este projeto executivo. Portanto os serviços de drenagem pluvial foram decrescidos e estão contemplados na planilha complementar da administração.
12.4.7 | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 0 | Considerando que o projeto licitado anteriomente não condiz com as condições do local de execução da obra, tendo em vista que foi utilizado um projeto de outra quadra (cont. 1039601-67/858741) para compor este projeto executivo. Portanto os serviços de drenagem pluvial foram decrescidos e estão contemplados na planilha complementar da administração.
12.4.8 | COMP. | 7 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | und | 0 | Considerando que o projeto licitado anteriomente não condiz com as condições do local de execução da obra, tendo em vista que foi utilizado um projeto de outra quadra (cont. 1039601-67/858741) para compor este projeto executivo. Portanto os serviços de drenagem pluvial foram decrescidos e estão contemplados na planilha complementar da administração.
12.4.9 | SINAPI | 89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | und | 0 | Considerando que o projeto licitado anteriomente não condiz com as condições do local de execução da obra, tendo em vista que foi utilizado um projeto de outra quadra (cont. 1039601-67/858741) para compor este projeto executivo. Portanto os serviços de drenagem pluvial foram decrescidos e estão contemplados na planilha complementar da administração.
12.4.10 | SINAPI | 94677 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | und | 0 | Considerando que o projeto licitado anteriomente não condiz com as condições do local de execução da obra, tendo em vista que foi utilizado um projeto de outra quadra (cont. 1039601-67/858741) para compor este projeto executivo. Portanto os serviços de drenagem pluvial foram decrescidos e estão contemplados na planilha complementar da administração.
12.4.11 | SINAPI | 89504 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 0 | Considerando que o projeto licitado anteriomente não condiz com as condições do local de execução da obra, tendo em vista que foi utilizado um projeto de outra quadra (cont. 1039601-67/858741) para compor este projeto executivo. Portanto os serviços de drenagem pluvial foram decrescidos e estão contemplados na planilha complementar da administração.
12.4.12 | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 0 | Considerando que o projeto licitado anteriomente não condiz com as condições do local de execução da obra, tendo em vista que foi utilizado um projeto de outra quadra (cont. 1039601-67/858741) para compor este projeto executivo. Portanto os serviços de drenagem pluvial foram decrescidos e estão contemplados na planilha complementar da administração.
12.5 |  |  | CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS
12.5.1 | COMP. | 8 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 3 | Conforme projeto Sanitário
12.5.2 | SINAPI | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/004 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | und | 1 | Conforme projeto Sanitário
13 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 |  |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES
13.1.1 | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 234.6 | Conforme projeto Elétrico: 252,40 m Executadas no contrato 098/2020: Banheiros: (0,90+1,60+1,30+1,60)+(0,60+1,60)+(1,30+1,60+0,60+1,30)+(0,90+1,60+1,30+1,60) = 17,80 m Remanescente= 252,40 - 17,80 = 234,60m
13.2 |  |  | FIOS E CABOS
13.2.1 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 89.1 | Conforme projeto Elétrico
13.2.2 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 187 | Conforme projeto Elétrico
13.2.3 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 166.7 | Conforme projeto Elétrico
13.2.4 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 103.2 | Conforme projeto Elétrico
13.2.5 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 2 | Cabo para ligação do padrão de entrada ao quadro de distribuição: 2 metros
13.3 |  |  | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO, TRINCO E FECHADURA
13.3.1 | SINAPI | 74131/004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und. | 1 | Conforme projeto Elétrico
13.4 |  |  | QUADROS E CAIXAS (CONTINUAÇÃO)
13.4.1 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und. | 2 | Conforme projeto Elétrico: 08 unidades Executadas no contrato 098/2020: 06 unidades nos banheiros Remanescente= 8 - 6 = 2 unidades
13.4.2 | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und. | 16 | Conforme projeto Elétrico: 20 unidades Executadas no contrato 098/2020: 4 unidades nos banheiros Remanescente= 20 - 4 = 16 unidades
13.5 |  |  | DISJUNTORES
13.5.1 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und. | 2 | Conforme projeto Elétrico
13.5.2 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und. | 4 | Conforme projeto Elétrico
13.5.3 | COMP. | 9 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 16A A 25A, 30MA, 2 MÓDULOS | und. | 1 | Conforme projeto Elétrico
13.5.4 | SINAPI | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und. | 1 | Conforme projeto Elétrico
13.6 |  |  | PADRÃO DE ENTRADA
13.6.1 | COMP. | 10 | PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, BIFÁSICO, ENTRADA AÉREA, A 3 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 9001 ATÉ 15000W - 220/127V | und. | 0 | Serviço executado no contrato 098/2020
14 |  |  | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
14.1 |  |  | LOUÇAS
14.1.1 | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 4 | Banheiros: 4 unidades
14.1.2 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 4 | Banheiros: 4 unidades
14.2 |  |  | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS
14.2.1 | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/004", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | und | 5 | Conforme projeto hidráulico
14.2.2 | SINAPI | 90371 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/004", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015 | und | 1 | Conforme projeto hidráulico
14.2.3 | SINAPI | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | und | 2 | Conforme projeto hidráulico
14.3 |  |  | OUTROS APARELHOS
14.3.1 | COMP. | 11 | RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 500L, INCLUSIVE PEÇA DE MADEIRA 6X16CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE BÓIA | und | 1 | Conforme projeto hidráulico
15 |  |  | APARELHOS ELÉTRICOS
15.1 |  |  | INTERRUPTORES E TOMADAS
15.1.1 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und. | 4 | Conforme projeto Elétrico
15.1.2 | SINAPI | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und. | 4 | Conforme projeto Elétrico
15.2 |  |  | LÂMPADAS
15.2.1 | SINAPI | 93045 | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und. | 4 | Conforme projeto Elétrico
15.2.2 | SINAPI | 83393 | REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO | und. | 4 | Conforme projeto Elétrico
15.2.3 | COMP. | 12 | PROJETOR MARCA DE REFERÊNCIA TECNOWATT PL 400MA COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W | und. | 16 | Conforme projeto Elétrico
16 |  |  | SPDA
16.1 |  |  | CAPTAÇÃO
16.1.1 | COMP. | 29 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 194.1 | Vide Projeto SPDA - Planta SPDA Cordoalhas Longitudinais: 29,6x3 = 88,8 m Cordoalhas Transversais: 19,5x3 = 58,5 m Descidas: [7,5 (H do pilar) + 0,3 (prof. Da vala)]x6 = 46,80
16.1.2 | COMP. | 13 | FIXADOR UNIVERSAL LATÃO ESTANHADO P/ CABOS 16 A 70 MM2 REF. 5024, INCL. PARAFUSO SEXTAVADO M6X45MM, ARRUELA LISA 1/4", BUCHA Nº8, VEDAÇÃO DOS FUROS C/ POLIURETANO REF. 5905, MARCA DE REF. TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | UND | 147 | Vide Projeto SPDA - Planta SPDA Nfixadores = (Comprimento malha)/(Nfixadores/m) = (88,8+58,5)/1 = 147,3 Nfixadores = 147
16.1.3 | SINAPI | 72272 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 24 | Vide Projeto SPDA - Planta SPDA Nemendas x 2 parafusos/emenda = 12x2 = 24
16.2 |  |  | DESCIDAS
16.2.1 | COMP. | 14 | ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 1", INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO | m | 18 | Vide Projeto SPDA - Detalhe 05 'Ctubo x Ndescidas= 3x6 = 18 m
16.2.2 | SINAPI | 95781 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UND | 6 | Vide Projeto SPDA - Detalhe 05 Ncondulete/descidax Ndescidas= 1x6 = 6
16.2.3 | COMP. | 15 | INSTALAÇÃO DE CONECTOR MEDICAO EM BRONZE C/ 4 PARAFUSOS TEL-560 | UND | 6 | Vide Projeto SPDA - Detalhe 06 Nconector/descidax Ndescidas= 1x6 = 6
16.2.4 | COMP. | 16 | FIXADOR ÔMEGA EM LATÃO REF. 733, INCLUSIVE PARAFUSO FENDA DN 4,2X32MM, BUCHA NYLON DN 6MM E VEDAÇÃO DOS FUROS COM POLIURETANO REF. 5905, MARCA DE REF. TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | UND | 36 | Vide Projeto SPDA - Detalhe 06 Nfixador/m x (Hdescida - 2,5 m)Ndescidas= (1/0,83)x(7,5-2,5)x6 = 36 und
16.3 |  |  | ATERRAMENTO
16.3.1 | SINAPI | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 107.8 | Vide Projeto SPDA - Planta Aterramento Cordoalhas Longitudinais: 31,8x2 = 63,6 m Cordoalhas Transversais: 22,1x2 = 44,2 m Total = 63,6+44,2 = 107,8 m
16.3.2 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 15.9 | Vala da Malha de aterramento: Laterais: 31,8x0,3x0,5x2 = 9,54 m³ Frente e fundos: 22,1x0,3x0,5x2 =6,63 m³ Caixa de Inspeção (desconnto): 0,3x0,3x0,5x6 = 0,27m³ Total: 9,54+6,63-0,27 = 15,9 m³
16.3.3 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 15.9 | Conforme 16.3.2
16.3.4 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 6 | Vide projeto SPDA
16.3.5 | COMP. | 17 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO 300 MM, REF TEL-552, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | UN | 6 | Vide projeto SPDA
16.3.6 | COMP. | 18 | TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO COM ESCOTILHA TEL 536, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | UND | 6 | Vide projeto SPDA
16.3.7 | COMP. | 19 | KIT COMPLETO PARA SOLDA EXOTÉRMICA (MOLDE HCL 5/8" REF: TEL905611 / CARTUCHO N° 115 REF: TEL 909115 / ALICATE Z 201 REF: TEL 998201), MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | UND | 6 | Vide projeto SPDA
17 |  |  | PINTURA
17.1 |  |  | SOBRE PAREDES E FORROS
17.1.1 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 602.93 | Arquibancada: 3x(18,33x0,40)+3x(18,33x0,60) = 54,99 m² Muro (faces externas + internas): (280,72+251,96) = 532,68 m² Paredes externas dos banheiros: (6,00+2)*2,80-2*(0,70*2,10)-2*(0,80*2,10)= 15,26 m²
18 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
18.1 |  |  | MUROS E FECHAMENTOS
18.1.1 | SINAPI | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m² | 4.8 | Portão de entrada: (2*2,4)= 4,80 m²
18.1.2 | SINAPI | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 4.8 | Portão de entrada: (2*2,4)= 4,80 m2
18.2 |  |  | QUADRA DE ESPORTES
18.2.1 | COMP. | 20 | TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO 3", COM RECUO, REMOVÍVEL, DIMENSÕES OFICIAIS 3X2M | und | 2 | 2,00 traves
18.2.2 | COMP. | 21 | REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO | und | 2 | 2,00 redes
18.2.3 | COMP. | 25 | REDE PARA VOLEIBOL COM MALHA GROSSA, FAIXAS DE LONA SUPERIOR E INFERIOR | und | 1 | 1,00 rede
18.2.4 | COMP. | 26 | CONJUNTO DE POSTE DE VOLEIBOL DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO 3"E PARTE MÓVEL DE 21/2", INCLUSIVE CARRETILHA, FURO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 31/2"E TAMPÃO DE FURO | cj | 1 | 1,00 conjunto de poste
18.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
18.3.1 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m3 | 0 | Executado no contrato 098/2020 - foram descontados os quantitativos executados pela empresa que não foram pagos durante a execução do contrato 098/2020, devido serviço compor um evento da PLE que não foi executado por completo.
18.3.2 | COMP. | 22 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO | m | 0 | Executado no contrato 098/2020 - foram descontados os quantitativos executados pela empresa que não foram pagos durante a execução do contrato 098/2020, devido serviço compor um evento da PLE que não foi executado por completo.
18.3.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 0 | Executado no contrato 098/2020 - foram descontados os quantitativos executados pela empresa que não foram pagos durante a execução do contrato 098/2020, devido serviço compor um evento da PLE que não foi executado por completo.
19 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
19.1 | SINAPI | 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 0 | Considerando que o projeto licitado anteriomente não condiz com as condições do local de execução da obra, tendo em vista que foi utilizado um projeto de outra quadra (cont. 1039601-67/858741) para compor este projeto executivo. Portanto os serviços de drenagem pluvial foram decrescidos e estão contemplados na planilha complementar da administração.
19.2 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 0 | Considerando que o projeto licitado anteriomente não condiz com as condições do local de execução da obra, tendo em vista que foi utilizado um projeto de outra quadra (cont. 1039601-67/858741) para compor este projeto executivo. Portanto os serviços de drenagem pluvial foram decrescidos e estão contemplados na planilha complementar da administração.
19.3 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M³ | 0 | Considerando que o projeto licitado anteriomente não condiz com as condições do local de execução da obra, tendo em vista que foi utilizado um projeto de outra quadra (cont. 1039601-67/858741) para compor este projeto executivo. Portanto os serviços de drenagem pluvial foram decrescidos e estão contemplados na planilha complementar da administração.
19.4 | COMP. | 23 | CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO ESP. 5CM, LASTRO CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO | und | 0 | Considerando que o projeto licitado anteriomente não condiz com as condições do local de execução da obra, tendo em vista que foi utilizado um projeto de outra quadra (cont. 1039601-67/858741) para compor este projeto executivo. Portanto os serviços de drenagem pluvial foram decrescidos e estão contemplados na planilha complementar da administração.
19.5 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 0 | Executado no contrato 098/2020 - foram descontados os quantitativos executados pela empresa que não foram pagos durante a execução do contrato 098/2020, devido serviço compor um evento da PLE que não foi executado por completo.
20 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
20.1 | COMP. | 24 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | und | 1
Responsável Técnico pelo Orçamento:
____________________________________________ Lucas de Oliveira Engenheiro Civil CREA-ES 46208/D

## CRON._ FF
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COBERTA |  |  |  | Cronograma Físico - Financeiro
Local: Rua Celestina da Silva, Benedita Monteiro - Ecoporanga-ES
Data: Abril/2023
ITEM | SERVIÇO | VALORES DO ITEM |  | 30 dias | mês 1 | mês 2 | mês 3
|  | R$ | %
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0% | 0
100%
02 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 0% | 0
100%
03 | MOVIMENTO DE TERRA (ESCAVAÇÕES) | 0 | 0% | 0
100%
03 | MOVIMENTO DE TERRA (REATERRO E COMPACTAÇÃO) | 0 | 0% | 0
100%
04 | ESTRUTURA (INFRAESTRUTURA) | 0 | 0% | 0
100%
04 | ESTRUTURA (SUPERESTRUTURA) | 0 | 0% | 0
100%
04 | ESTRUTURA (ARQUIBANCADA) | 0 | 0% | 0
100%
04 | ESTRUTURA (LAJES - BANHEIRO) | 0 | 0% | 0
100%
05 | PAREDES E PAINÉIS | 0 | 0% | 0
100%
06 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 5214.89 | 4.453% |  |  | 5214.89
100%
07 | COBERTURA E ESTRUT. METÁLICA (PILARES E TESOURAS) | 0 | 0% | 0
100%
07 | COBERTURA E ESTRUT. METÁLICA (CONTRAV., TERÇAS E TELHAMENTO) | 0 | 0% | 0
100%
08 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | 0% | 0
100%
09 | TETOS E FORROS | 1168.95 | 0.9982% |  |  | 1168.95
100%
10 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 0 | 0% | 0
100%
11 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS (BANHEIRO E QUADRA) | 0 | 0% | 0
100%
11 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PINTURA - PISO QUARDA) | 16482.84 | 14.08% |  |  |  | 16482.84
100%
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 2810.59 | 2.4% |  | 2810.59
100%
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9013.72 | 7.697% |  | 9013.72
100%
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA) | 0 | 0% | 0
100%
14 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS | 5047.04 | 4.31% |  |  |  | 5047.04
100%
15 | APARELHOS ELÉTRICOS | 8598.6 | 7.343% |  |  | 8598.6
100%
16 | SPDA | 39568.49 | 33.79% |  | 39568.49
100%
17 | PINTURA | 11678.75 | 9.973% |  |  | 11678.75
100%
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | 10333.58 | 8.825% |  |  |  | 10333.58
100%
19 | DRENAGEM PLUVIAL | 0 | 0% |  |  | 0
100%
20 | ADMNISTRAÇÃO LOCAL | 7182.76 | 6.134% |  | 3358.358 | 1742.225 | 2082.177
[5 empty] | 46.76% | 24.26% | 28.99%
TOTAL GERAL |  | 117100.21 | 100%
|  | VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS | R$ | 0 | 54751.158 | 28403.415 | 33945.637
|  | PORCENTAGEM | % | 0% | 46.76% | 24.26% | 28.99%
|  | VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS | R$ | 0 | 54751.158 | 83154.573 | 117100.21
|  | PORCENTAGEM ACUMULADO | % | 0% | 46.76% | 71.01% | 100%
|  | 109917.45 |  |  | 49.81% | 25.84% | 30.88%

## M.C_ADM_LOC.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COBERTA
Local: Rua Celestina da Silva, Benedita Monteiro - Ecoporanga-ES Contrato: 1057753-06/875302 Data: Abril/2023 |  |  |  | Referencial de preços: SINAPI e IOPES
Data Base: Fevereiro/2023 Encargos sociais desonerados: 86,69% (hora) 48,87% (mês)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
20 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | Engenheiro: (2 h/sem.) x (4 sem./mês) x (3 meses) = 64h
| SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | Encarregado: (2h/dia)x(5 dias/sem.)x(4 sem./mês)x(12 meses) = 320h